## Sheet1
信分BP行动阻碍调查-反馈数据 (2019-01-14)
序号 | 提交时间 | 1，你认为BP可以分为哪几个关键阶段？ | 2，请问你踩的坑中印象最深的是哪个？怎么填坑的？ | 3，你们最初是想通过BP达到什么目的，结果怎样？ | 4，如果做一个BP行动手册，你觉得什么内容会对你帮助最大？
5 | 2019-01-14 20:58:42 | 选题、组队、分工、探索、确定方向、汇报 | 第一版demo迟迟出不来，每个人进度不一样，没有统一方向。不断讨论，寻找有趣点，联系课程分析思路。 | 分析瑞幸咖啡商业模式，结果不错 | 协作工具指南，项目进度表
4 | 2019-01-14 13:59:47 | 组队，分工，收集资料，材料组织，准备路演 | 没有方向；通过问自己问题去约束 | 形成一个家长工具箱。结果还好，没有偏离一开始的大方向 | 指导同学找到BP方向的，比如通过不断询问自己：我想要解决什么问题？
3 | 2019-01-14 12:32:52 | 选题，组队，分工，整合，路演，复盘 | 信息量大，一个人无法完全处理。约束自己的野心。 | 这个问题好吗？收集之后对于你们后期方向有帮助吗？因为这个问题是开放式的，会没有办法让你们聚拢 | 阶段+每个阶段的最小行动建议
2 | 2019-01-14 12:12:38 | 组队，任务分解，分工，协作，调整分工，组织信息，路演 | 会议效率低。每人预先录制自己部分进展视频，大家看过后再开会。还可以倍速播放，节省时间。 | 多学科全局认识开源协作。 | 每一步对应的坑及其科学解决方法。
1 | 2019-01-14 11:50:29 | 定题目，组队，分工，推进，收尾 | 任务推进没有节奏感 | 完成作业，熟悉课程知识，暴露自己缺点。 | 如何与队友沟通，如何推进项目
由麦客CRM提供技术支持 ©2012-2019 |  | 确定协调机制 选题探索 确定方向（问题调查-解决方法） 任务分解-分工 搜集 个人进度汇报
http://www.mikecrm.com |  | 选题 组队 | 分析 整合 汇报
全阶段
障碍 在各阶段分布
分别怎么解决
可能的理论依据
选题 动机 自我效能 设定目标 心理比对 @升升
推进 self-regualtion 自制力 自我损耗 limit 执行意图 @明迅
协调 开会 @段义波
分析 整合 任务分解 目标 动机 结构化思维 @张弘